## 项目计划
日期 | 计划及内容
2015-01-08 | 初始化机器、部署集群
2015-01-09 | 部署集群、部署
2015-01-10 | 数据源接入、数据同步
2015-01-13 | 数据同步
2015-01-14 | 数据同步
2015-01-15 | 数据同步
2015-01-16 | 数据同步、可靠性和性能验证
2015-01-17 | 数据同步、可靠性和性能验证
2015-01-20 | 用户检查
2015-01-21 | 用户检查

## 1.8-1.10本周周报
本周计划周报 | 完成机器初始化，kunlun集群部署，tdengine数据源数据同步链路打通。

## 1.13-1.17本周周报
本周计划周报
环境部署完成，测试环境功能测试无异常，和Tdengine生产环境打通中，下周计划生产数据同步到备库，并对接下游数据中台kafka。

## 1.20-1.21本周周报
本周计划周报