物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/02/7-2025/02/14

- 本周工作内容

- 为数据中台“数据安全场景分析”建设数据Tdengine备库。

- 本周主要进行数据导出、同步、校验工作；主库共包含33张表，目前完成26张表导出、其中6张表24年无数据，剩余1张超级大表；预计下周可提前完成Tdengine数据库中包含2024数据的所有表同步工作；

- 容灾备份建设-数据库同步验证工作项开展；

- 本周同步评估saas测试环境中mongodb数据同步验证工作，预计下周二输出同步验证方案；

- 容灾备份建设-AEP平台升级方案评估工作项开展。

- 整体平台侧容灾升级方案评估分节点实行，包括：aep平台升版（输出升版方案）、整体压测扩容评估（输出压测评估报告）、分步迁移保障（输出迁移保障方案）；

- 下周工作安排

- 按进度完成最后一张超级大表同步工作，同步制定常规实时同步策略，观测日常同步运营状态，保障同步工作自动化运行；

- 按评估方案正式开展mongodb数据库测试环境验证工作；

- 按计划输出aep平台升版方案、以及压测资源需求；

- 整体工作计划

- 项目工作的整体计划如下，后续会根据实际情况进行滚动更新。

- （1）备库安排计划

| 节后时间安排 | 任务i | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/2/5（年后） | 导入三张表的100G数据 | 按照3500万 1个月， 1小时可以导出22G的csv文件。 meter_wh 1年总量：442727924 条 1115439164/12 约等于meter_wh3倍 那么一个月 66G 半个月 30G 2094051934/12 约等于meter_wh5倍 那么一个月 110G 半个月 55G 剩下三张大数据量超级表的11.5个月的数据 表1：264G-22G=242G 表2：792G-30G=762G 表3：1320G-55G=1265G 三张大数据量超级表11.5个月的数据总计： 242G+762G+1265G=2269G 每天允许导出5小时，100G数据，需要22天导出。传输 1个小时 100G md5 1小时，导入每天可以150G。 | 按计划完成 |
| 2025/2/6（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/7（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/8（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/10（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/11（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/12（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/13（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/14（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/15（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/17（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/18（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/19（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/20（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/21（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/24（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/25（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/26（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/27（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |
| 2025/2/28（年后） | 导入三张表的100G数据 |  |  |

- （3）整体计划安排

| - 序号 | - 任务 | - 事项 | - 完成时间 | - 落实单位 | - 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 灾备方案和环境准备 | - AEP平台升级方案评估及验证 | - 2025.1.10 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 灾备资源评估及准备 | - 2025.1.20 | - 信息中心 | - 宋超 |
|  |  | - 网络资源评估及准备 | - 2025.1.20 | - 信息中心 | - 雷泽成 |
|  |  | - AEP平台升级及表具设备分批迁移 | - 2025.2.20～4.30 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
| - 2 | - 灾备方案验证和评审 | - 数据库同步、写入、切换验证 | - 2025.3.15 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 平台稳定性验证 | - 2025.3.31 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 系统应急处置等细化方案制定 | - 2025.4.15 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 方案评审 | - 2025.4.30 | - 信息中心 | - 钟书峘 |
| - 3 | - 灾备环境部署 | - 灾备资源分配 | - 2025.5.1 | - 信息中心 | - 宋超 |
|  |  | - 网络扩容及相关配置 | - 2025.5.1 | - 信息中心 | - 雷泽成 |
|  |  | - 梅林区域Saas、AEP改造 | - 2025.5.14 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 西丽区域Saas、aep部署配置 | - 2025.5.31 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 双区域数据双活同步配置 | - 2025.6.15 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
| - 4 | - 灾备能力演练 | - 双机房网络故障切换验证 | - 2025.6.20 | - 赛易特 | - 胡鹏 |
|  |  | - 组织评估组织灾备演练效果 | - 2025.6.30 | - 信息中心 | - 钟书峘 |

- 信息中心

- 2025年1月23日