物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/02/17-2025/02/21

- 本周工作内容

- 为数据中台“数据安全场景分析”建设数据Tdengine备库。

备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作；主库共包含33张表，目前完成32张表导出、其中6张表24年无数据；目前还剩余1张超级大表(device_meter_record),每月约80G-100G左右数据,本周已经完成该大表前6-12个月的数据导出；按计划下周可对Tdengine数据库中2025的数据表的数据相关导出工作；

- 容灾备份建设-数据库同步验证工作项开展；

本周针对saas应用中mongo、es、mariadb数据库数据存量，提出数据库做资源扩容评估需求申请；

- 容灾备份建设-AEP平台升级方案评估工作项开展。

整体平台侧容灾升级方案评估分节点实行，1、aep平台升版（输出升版方案）；2、整体压测扩容评估（输出压测评估报告）；3、分步迁移保障（输出迁移保障方案），本周完成aep平台升版评估，输出现有平台对应升版方案；

- 下周工作安排

- 按进度对2025年Tdengine数据同步任务，同步制定常规实时同步策略，观测日常同步运营状态，保障同步工作自动化运行；

- 迁移服务即增量同步Tdengine最新数据相关工作(前期测试准备)

- 按评估方案正式开展针对mongodb数据库在测试环境中执行数据同步验证工作；前提是需要获得所需的硬件资源并且获得mongodb数据库实例的连接方式和访问权限。

- 组织aep平台升版方案评审工作，输出压测资源需求评估方案；

- 整体工作计划

项目工作的整体计划如下，后续会根据实际情况进行滚动更新。

（1）备库安排计划

| 节后时间安排 | 任务i | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025/2/5（年后） | 导入三张表的100G数据 | 按照3500万 1个月， 1小时可以导出22G的csv文件。 meter_wh 1年总量：442727924 条 1115439164/12 约等于meter_wh3倍 那么一个月 66G 半个月 30G 2094051934/12 约等于meter_wh5倍 那么一个月 110G 半个月 55G 剩下三张大数据量超级表的11.5个月的数据 表1：264G-22G=242G 表2：792G-30G=762G 表3：1320G-55G=1265G 三张大数据量超级表11.5个月的数据总计： 242G+762G+1265G=2269G 每天允许导出5小时，100G数据，需要22天导出。传输 1个小时 100G md5 1小时，导入每天可以150G。 增量迁移可以配置相关测试控制导入速率,避免过多占用源库所在的服务器的资源,可以不在在规定的窗口期内进行导出数据,可根据具体情况而定,下周先从数据量小的表导入 | 按计划完成 |
| 2025/2/6（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/7（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/8（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/10（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/11（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/12（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/13（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/14（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/15（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/17（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/18（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/19（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/20（年后） | 导入三张表的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/2/21（年后） | 导入6月份的100G数据 |  | 按计划完成 |
| 2025/3/3 | 增量迁移-导入 |  | 按计划完成 |
| 2025/3/4 | 增量迁移-导入 |  | 按计划完成 |
| 2025/3/5 | 增量迁移-导入 |  | 按计划完成 |
| 2025/3/6 | 增量迁移-导入 |  | 按计划完成 |
| 2025/3/7 | 增量迁移-导入 |  | 按计划完成 |

信息中心

2025年2月28日