物联网平台容灾备份建设项目工作周报

2025/03/24-2025/03/28

- 本周工作内容

- 为数据中台“数据安全场景分析”建设数据Tdengine备库。

备Tdengine进行数据导出、同步、校验工作；

- 测试验证tdengine 2025增量数据,目前正在数据同步中

- 测验验证昆仑数据库同步到kafka全量和增量数据

- MongoDB,es, mariadb数据同步组件正在测试校验中

- 容灾备份建设-AEP平台升级方案评估工作项开展。

整体平台侧容灾升级方案评估分节点实行，1、整体压测方案已输出；2、aep平台升版（输出升版方案、正在实施中）；3、分步迁移保障（输出迁移保障方案），

本周三期平台3.0升版工作：已完成新的pulsar集群建立、完成业务库、管理库TIDB上3.0版本使用的管理schema建设、完成新的k8s上3.0对应的应用服务(redis复用三期的redis)建设；

- 下周工作安排

- 组织双活整体数据层方案验证评审工作、；

- 按3月底计划，正常推进三期平台3.0升版工作：升级环境调试验证，新环境功能转测，联系saas测进行modbus功能联调，设备管理测试，设备模拟测试，设备数据上报测试，指令下发测试工作；

- 整体工作计划

项目工作的整体计划如下，后续会根据实际情况进行滚动更新。

| 序号 | 任务 | 事项 | 完成时间 | 落实单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灾备方案和环境准备 | AEP平台升级方案评估及验证 | 2025.1.10 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 灾备资源评估及准备 | 2025.1.20 | 信息中心 | 宋超 |
|  |  | 网络资源评估及准备 | 2025.1.20 | 信息中心 | 雷泽成 |
|  |  | 整体平台性能压测方案评估及准备 | 2025.2.28 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | AEP平台升级及表具设备分批迁移方案评估级验证 | 2025.3.15 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 三期AEP平台3.0版本升版完成 | 2025.4.15 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 西丽节点资源池到位 | 2025.3.30 | 信息中心 | 雷泽成 |
|  |  | 西丽节点F5设备、密码网关部署 | 2025.4.30 | 信息中心 | 雷泽成 |
|  |  | 西丽节点NB专线、互联网专线开通 | 2025.4.30 | 信息中心 | 雷泽成 |
|  |  | 梅林节点AEP平台NB表具设备分批迁移（工期4个月） | 2025.5.1- 8.30 | 赛易特 | 胡鹏 |
| 2 | 灾备方案验证和评审 | 数据库同步、写入、切换验证 | 2025.3.15 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 平台稳定性验证 | 2025.3.31 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 灾备资源分配 | 2025.4.1 | 信息中心 | 宋超 |
|  |  | 系统应急处置等细化方案制定 | 2025.4.15 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 方案评审 | 2025.4.30 | 信息中心 | 钟书峘 |
|  |  | 西丽节点Saas、AEP双活架构改造 | 2025.5.15 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 西丽节点AEP、Saas接口调整、数据整合 | 2025.5.30 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 西丽节点双活网络部署和测试 | 2025.6.10 | 信息中心 | 雷泽成 |
|  |  | 梅林节点Saas、AEP双活架构改造 | 2025.6.30 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 梅林节点AEP、Saas接口调整、数据整合 | 2025.7.10 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 梅林西丽双节点双活网络部署和测试 | 2025.7.20 | 信息中心 | 雷泽成 |
|  |  | 梅林西丽双节点数据双活同步 | 2025.8.10 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 梅林西丽双节点业务分流部署 | 2025.8.25 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 梅林西丽双节点数据同步功能和性能测试 | 2025.8.30 | 赛易特 | 胡鹏 |
| 4 | 灾备能力演练 | 梅林西丽双节点网络故障切换验证 | 2025.9.10 | 赛易特 | 胡鹏 |
|  |  | 组织评估组织灾备演练效果 | 2025.9.20 | 信息中心 | 钟书峘 |
|  |  | 灾备演练报告编写和提交 | 2025.9.30 | 信息中心 | 钟书峘 |

信息中心

2025年3月27日